(Incluya su logo aquí, o nombre de organización si aplica)

PLANTILLA PLAN DE ACCION

| Objetivo Estratégico | Actividades Clave | Responsable | Recursos Necesarios | Indicador de Éxito | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo: Ofrecer 10 talleres de dibujo a 25 personas desempleadas | Seleccionar facilitadores del taller | Coordinador del proyecto | Contactos de artistas locales | Facilitadores confirmados | 05/01/2025 | 10/01/2025 |
|  | Reservar espacio para los talleres | Asistente Administrativo | Local, permisos, seguro | Espacio asegurado | 07/01/2025 | 12/01/2025 |
|  | Comprar materiales necesarios | Comité de compras | $500 para compras | Materiales comprados | 08/01/2025 | 15/01/2025 |
|  | Difusión y reclutamiento de participantes | Comité de comunicaciones | Redes sociales, volantes, comunidad | 25 personas inscritas | 10/01/2025 | 20/01/2025 |
|  | Ejecución de talleres | Facilitador del curso | Materiales de arte, espacio adecuado | 10 talleres realizados | 21/01/2025 | 31/03/2025 |
|  | Evaluación y certificación de participantes | Facilitador del Curso; Coordinador del proyecto | Formato de evaluación, proveedor de certificación | 80% de participantes certificados | 01/04/2025 | 10/04/2025 |